## Sprint 1
Hours Spent
|  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
Story 8 | 14.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14.5
Story 9 | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.5
Story 10 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Story 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.5
Story 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7
Story 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9
Actual Hours Remaining | 51 | 51 | 47 | 37.5 | 34.5 | 28 | 23 | 16 | 11 | 7 | 0
Estimated Hours Remaining | 58 | 52.2 | 46.4 | 40.6 | 34.8 | 29 | 23.2 | 17.4 | 11.6 | 5.8 | 0

## Sprint 2
|  | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20
Story 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
Story 4 | 8.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
Story 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 5.5
Story 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
Actual Hours Remaining | 29 | 29 | 26 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0
Estimated Hours Remaining | 32 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0